## p55スケジュール例
■サービス系WEBコンテンツ制作スケジュール例
|  | サービス紹介ページ | 登録 | サポート | 管理ページ
2005-02-21 | 火 | 資料受取
2005-02-22 | 水
2005-02-23 | 木
2005-02-24 | 金 | ロゴ受取 | システム説明会 | システム説明会 | システム説明会
2005-02-25 | 土
2005-02-26 | 日
2005-02-27 | 月 |  | HTMLテンプレート受け取り | HTMLテンプレート受け取り
2005-02-28 | 火
2005-03-01 | 水
2005-03-02 | 木 | デザイン・構成案プレゼン
2005-03-03 | 金
2005-03-04 | 土
2005-03-05 | 日
2005-03-06 | 月 | 戻し | デザインプレゼン | デザインプレゼン | デザインプレゼン
2005-03-07 | 火 | 製作 | 戻し | 戻し | 戻し
2005-03-08 | 水 | ↓ | 製作 | 製作
2005-03-09 | 木 | ↓ | ↓ | ↓
2005-03-10 | 金 | （デザイン・構成案再プレ？） | ↓ | ↓
2005-03-11 | 土 | ↓ | ↓
2005-03-12 | 日 | ↓ | ↓
2005-03-13 | 月 | ↓ | ↓ | ↓ | HTMLテンプレート受取
2005-03-14 | 火 | ↓ | ↓ | ↓ | 製作
2005-03-15 | 水 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓
2005-03-16 | 木 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓
2005-03-17 | 金 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓
2005-03-18 | 土 | ↓
2005-03-19 | 日 | ↓
2005-03-20 | 月 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓
2005-03-21 | 火 | ↓ | β版提出 | β版提出 | ↓
2005-03-22 | 水 | ↓ | チェック戻し | チェック戻し | ↓
2005-03-23 | 木 | ↓ | 修正作業 | 修正作業 | ↓
2005-03-24 | 金 | ↓ | 納品 | 納品 | ↓
2005-03-25 | 土 | ↓
2005-03-26 | 日 | ↓
2005-03-27 | 月 | ↓ | （修正作業等） | （修正作業等） | β版提出
2005-03-28 | 火 |  | ↓ | ↓
2005-03-29 | 水 | β版提出 | 納品 | 納品 | チェック戻し
2005-03-30 | 木 |  | 動作チェック | 動作チェック | 修正作業
2005-03-31 | 金 | 戻し | ↓ | ↓ | 納品
2005-04-01 | 土 | 修正作業 | ↓ | ↓
2005-04-02 | 日 | ↓ | ↓ | ↓
2005-04-03 | 月 | ↓ | ↓ | ↓ | 動作チェック
2005-04-04 | 火 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓
2005-04-05 | 水 | 修正版提出→戻し | ↓ | ↓ | ↓
2005-04-06 | 木 | 最終チェック | ↓ | ↓ | ↓
2005-04-07 | 金 | サーバアップロード | サーバアップロード | サーバアップロード | サーバアップロード
2005-04-08 | 土
2005-04-09 | 日
2005-04-10 | 月 | テストラン | テストラン | テストラン | テストラン
2005-04-11 | 火 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓
2005-04-12 | 水 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓
2005-04-13 | 木 | 公開 | 公開 | 公開 | 公開