## p93コンテンツページ制作スケジュール
■コンテンツページ制作スケジュール
|  | ■備考 | 紹介コンテンツ | 登録 | サポート | 管理画面
2001-10-01 | 月 |  | プレゼンテーション
2001-10-02 | 火
2001-10-03 | 水
2001-10-04 | 木
2001-10-05 | 金 |  | デザイン・構成修正
2001-10-06 | 土
2001-10-07 | 日
2001-10-08 | 月
2001-10-09 | 火
2001-10-10 | 水 |  | 制作
2001-10-11 | 木 |  | ↓
2001-10-12 | 金 |  | ↓
2001-10-13 | 土 |  | ↓
2001-10-14 | 日 |  | ↓
2001-10-15 | 月 |  | ↓ | 制作 | 制作 | 制作
2001-10-16 | 火 |  | ↓ | ↓ | ↓ | ↓
2001-10-17 | 水 |  | ↓ | ↓ | ↓ | ↓
2001-10-18 | 木 |  | ↓ | ↓ | ↓ | ↓
2001-10-19 | 金 |  | ↓ | ↓ | ↓ | ↓
2001-10-20 | 土 |  | ↓
2001-10-21 | 日 |  | ↓
2001-10-22 | 月 |  | レイアウト案
2001-10-23 | 火 |  | ↓
2001-10-24 | 水 |  | ↓
2001-10-25 | 木 |  | ↓
2001-10-26 | 金 |  | ↓
2001-10-27 | 土 |  | ↓
2001-10-28 | 日 |  | ↓
2001-10-29 | 月 |  | ↓
2001-10-30 | 火 |  | β版提出
2001-10-31 | 水
2001-11-01 | 木
2001-11-02 | 金 |  | 戻し
2001-11-03 | 土 |  | 修正作業
2001-11-04 | 日 |  | ↓
2001-11-05 | 月 |  | ↓
2001-11-06 | 火 |  | ↓
2001-11-07 | 水 |  | 修正版提出→戻し
2001-11-08 | 木 |  | 最終チェック
2001-11-09 | 金 |  | サーバアップロード
2001-11-10 | 土
2001-11-11 | 日
2001-11-12 | 月 |  | テストラン
2001-11-13 | 火 |  | ↓
2001-11-14 | 水 |  | 公開