## p95サーバ関連作業スケジュール
2000-09-08
■サーバ関連作業スケジュール
|  | ■備考 | ■テストサイト | ■動作環境 |  | ■サーバ構築
|  |  |  | PHP | Postgre | ドメイン | ホスティング | メール設定
2001-10-01 | 月
2001-10-02 | 火
2001-10-03 | 水
2001-10-04 | 木 |  |  |  |  | 申請書類準備 | ホスティング先決定
2001-10-05 | 金 |  |  |  |  | 申請ドメイン名確定
2001-10-06 | 土
2001-10-07 | 日
2001-10-08 | 月
2001-10-09 | 火 |  | 設定 |  |  | 申し込み | 申し込み
2001-10-10 | 水 |  | ↓ |  |  | jp/com取得 | ↓
2001-10-11 | 木 |  | ↓ |  |  | ↓ | ↓
2001-10-12 | 金 |  | ↓ |  |  | ↓ | ↓
2001-10-13 | 土 |  |  |  |  | ↓ | ↓
2001-10-14 | 日 |  |  |  |  | ↓ | ↓
2001-10-15 | 月 |  | データ入力開始 |  |  | ↓ | ↓
2001-10-16 | 火 |  |  |  |  | ↓ | ↓
2001-10-17 | 水 |  |  |  |  | ↓ | ↓
2001-10-18 | 木 |  |  |  |  | ↓ | ↓
2001-10-19 | 金 |  |  |  |  | ↓ | ↓ | アドレス確定
2001-10-20 | 土 |  |  |  |  | ↓ | ↓
2001-10-21 | 日 |  |  |  |  | ↓ | ↓
2001-10-22 | 月 |  |  |  |  | ↓ | 開設 | メール設定
2001-10-23 | 火 |  |  | インストール | インストール | ↓ |  | ↓
2001-10-24 | 水 |  |  | 設定 | 設定 | ↓ |  | ↓
2001-10-25 | 木 |  |  | ↓ | ↓ | ↓ |  | ↓
2001-10-26 | 金 |  |  | ↓ | ↓ | co.jp取得 |  | 設定完了
2001-10-27 | 土
2001-10-28 | 日
2001-10-29 | 月 |  |  | データ移植 | データ移植 |  |  | 稼働開始
2001-10-30 | 火 |  | テストサイト開設 | テスト | テスト
2001-10-31 | 水 |  |  | ↓ | ↓
2001-11-01 | 木 |  |  | ↓ | ↓
2001-11-02 | 金 |  |  | ↓ | ↓
2001-11-03 | 土
2001-11-04 | 日
2001-11-05 | 月 |  |  | 本番テスト | 本番テスト
2001-11-06 | 火 |  |  | ↓ | ↓
2001-11-07 | 水 |  |  | ↓ | ↓
2001-11-08 | 木 |  |  | ↓ | ↓
2001-11-09 | 金 |  |  | ↓ | ↓
2001-11-10 | 土
2001-11-11 | 日
2001-11-12 | 月 |  |  | ↓ | ↓
2001-11-13 | 火 |  |  | ↓ | ↓
2001-11-14 | 水 |  |  | 公開 | 公開